## Charge Maison d'éducation
Nb j/h
7.5 | E Préalable | 10% | ==> | Observation | 33% | ==> | Plan d'interview | durée
30 | E Détaillé | 40% |  | Conception |  |  | Francois | 1/2j + 1/2j
| E technique | 0% |  | Apréciation |  |  | Assistante sociale | 1/2j + 1/2j
37.5 | Réalisation | 50% | ==> | Prog | 88% | 33 | Educateurs (2) | 1/2j + 1/2j
|  |  |  | Tests | 12% | 4.5 | Service généraux | 1/2j + 1/2j
75 j/h | Total projet
| Intégration | 40% | 15 |  |  |  | Total | 2,5j
| étude détaillée 30j/h |  |  |  |  | 33j/h
++ | SP P | 7.5 | 1/3 | 10 |  | 11
-- | SP S | 7.5 | 1/6 | 5 |  | 5.5
++ | SP F | 7.5 | 1/3 | 10 |  | 11
-- | SP A | 7.5 | 1/6 | 5 |  | 5.5
Total du projet
90 | j/h
720 | h/h
glossaire :
E | étude
ED | étude détaillée