## Fiche suivi des retours
Fiche suivi des retours
85.71%
Fini | Temps | Tâche
15 | 15 | Formulaire suivi retour
5 | 5 | Modèle mise en page formulaire
5 | 5 | SQL Designation Article avec numéro de lot
4 | 4 | SQL Traçabilité à partir du n° de BL
3 | 3 | Workflow agréage
3 | 3 | Workflow qualité
3 | 3 | Fin du workflow
1 | 1 | Permissions
1 | 1 | Champs obligatoire/autorisés
2 | 2 | tableaux
1 | 1 | Mise en forme après retour agréage
1 | 1 | Mise en forme après retour qualité
1 | 1 | Liste décision retour
3 | 3 | tâche SAV fin
2 | 2 | creation des groupes
2 | 2 | Fix mail fin workflow
3 | 3 | test réel 2
2 | 3 | fix après test 2
| 5 | Réunion pour mise en place
| 2 | Déploiement final
3 | 5 | Doc pour maintenance

## Fiche Agréage matière première
Fiche Agréage matière première congelée
77.78%
Fini | Temps | Tâche
20 | 20 | Fiche agréage matière premières
10 | 10 | Modèle mise en page
10 | 10 | SQL Complément de traça
5 | 5 | Modif après retour agréage
3 | 3 | Modif après retour Qualité
2 | 2 | Champs calculés
3 | 3 | Bug Open Bee
2 | 2 | Formule de classement
1 | 2 | creation des groupes
3 | 3 | Test réel 1
1 | 3 | Test réel 2
| 6 | fix après test 2
| 5 | Réunion pour mise en place
| 2 | Déploiement final
3 | 5 | Doc pour maintenance

## Fiche Demande d'engagement
Fiche Demande d'engagement/investissement
62.5%
Fini | Temps | Tâche
10 | 10 | Formulaire engagement
10 | 10 | Formulaire investissement
3 | 3 | Modèle engagement
3 | 3 | Modèle investissement
5 | 10 | Workflow validation première partie
5 | 5 | SQL liste centre analytique
4 | 4 | SQL sélection des signataires
2 | 2 | SQL Liste des fournisseurs
1 | 3 | validation des groupes
3 | 3 | Workflow validation Visa 1
2 | 2 | Workflow validation visa 2
2 | 2 | Workflow fin retour Isabelle
3 | 3 | réunion pré-test
2 | 5 | si demandeur = responsable budgetaire
| 3 | test 1
| 2 | modif après test
| 2 | test 2
| 3 | fix après test 2
| 5 | Réunion pour lancement
| 3 | Lancement officiel
| 5 | Doc pour maintenance